## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS ESTADO DE MINAS GERAIS Rua São Bento, nº 401 – Centro – CEP 35.189-000 CNPJ nº 18.307.389/0001-88 – tel/fax (33) 3425-1155
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG | [7 empty] | DATA: 14/10/2019
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERALDO PACHECO DE AGUIAR |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 105000 |  | VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  | 38301.41
|  |  | LOCAL: PRAÇA GERALDO PACHECO DE AGUIAR, CENTRO - MUNICÍPIO DE BRAÚNAS/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | 334 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.9878% | 100%
|  |  | Financeiro | 1415.54 | 1415.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 314 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | PREFEITURA | 0.8065% | 100%
|  |  |  | 1155.71 | 1155.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 365 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 1.158% | 100%
|  |  | Financeiro | 1659.2 | 1659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 318 | DRENAGEM | Físico % | 4.032% | 100%
|  |  | Financeiro | 5778.27 | 5778.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 347 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) | Físico % | 47.93% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  |  | Financeiro | 68677.58 | 6867.758 | 13735.516 | 13735.516 | 13735.516 | 13735.516 | 6867.758
6 | 303 | ALVENARIAS E DIVISÕES | Físico % | 3.124% | 100% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 4476.88 | 4476.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 357 | REVESTIMENTOS | Físico % | 0.7184% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 1029.5 | 0 | 1029.5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 325 | ESTRUTURA DE CONCRETO | Físico % | 0.217% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 310.94 | 0 | 310.94 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 351 | PISOS | Físico % | 2.056% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2946.2 |  | 2946.2
10 | 367 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 13.47% | 10% | 20% | 25% | 25% | 20%
|  |  | Financeiro | 19297.93 | 1929.793 | 3859.586 | 4824.4825 | 4824.4825 | 3859.586 | 0
11 | 309 | BANCOS E MESAS | Físico % | 2.233% |  |  |  |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 3200.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.099 | 2240.231
12 | 349 | PAISAGISMO | Físico % | 2.271% |  |  |  |  | 80% | 20%
|  |  | Financeiro | 3253.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602.984 | 650.746
13 | 319 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E CFTV | Físico % | 15.18% |  | 5% | 15% | 20% | 25% | 35%
|  |  | Financeiro | 21748.76 | 0 | 1087.438 | 3262.314 | 4349.752 | 5437.19 | 7612.066
14 | 340 | LIMPEZA GERAL | Físico % | 5.827% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 8350.84 | [5 empty] | 8350.84
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 16.25% | 16.03% | 15.23% | 15.99% | 18.56% | 17.95%
|  |  | Financeiro | 143301.41 | 23283.151 | 22969.18 | 21822.3125 | 22909.7505 | 26595.375 | 25721.641
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico |  |  | CREA ou CAU
pela elaboração da planilha
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG